## SIT测试用例
用例编号 | 所属模块 | 场景 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 优先级 | 实际结果 | 状态 | 执行人 | 执行日期 | 备注
TC-001 | 数据接入 | HTTP API 批量导入事件数据 | 1. CDP 环境已部署 2. API_KEY 已配置 3. 测试数据集已准备（1000条） | 1. 调用 /sa 接口 POST 事件数据 2. 检查返回状态码 200 3. 等待 5 分钟后查询 events 表 | 1. 接口返回 200 2. events 表中可查询到对应事件 3. 事件属性与发送数据一致 | P0 |  | 未执行
TC-002 | 数据接入 | 用户属性导入（profile_set） | 1. 事件数据已导入 2. 用户列表已生成 3. profile_set 接口可用 | 1. 调用 profile_set 接口导入用户属性 2. 检查 users 表属性是否更新 | 1. 接口返回成功 2. users 表中用户属性正确 3. 属性类型与定义一致 | P0 |  | 未执行
TC-003 | 元数据 | 事件元数据创建与查询 | 1. 管理员权限账号 2. Open API 已启用 | 1. 调用元数据 API 创建测试事件 2. 在神策后台查看事件列表 3. 验证事件属性完整 | 1. API 返回成功 2. 后台可见新事件 3. 属性列表与创建一致 | P1 |  | 未执行
TC-004 | 查询分析 | 事件分析看板查询响应 | 1. 测试数据已导入（>=1万条） 2. 看板已配置 | 1. 打开事件分析看板 2. 选择 7 天时间范围 3. 记录查询响应时间 | 1. 页面正常加载 2. P99 响应时间 <=3s 3. 数据结果正确 | P1 |  | 未执行
TC-005 | 用户分群 | 分群计算结果验证 | 1. 用户属性已导入 2. 分群规则已定义 | 1. 创建用户分群（如：近7天活跃用户） 2. 等待分群计算完成 3. 导出分群用户列表核对 | 1. 分群计算成功 2. 用户数与预期一致 3. 用户属性匹配规则条件 | P1 |  | 未执行
TC-006 | ID-Mapping | 跨平台用户身份关联 | 1. Mini Program + Web 数据已导入 2. 同一用户有不同平台 ID | 1. 查询同一用户的 distinct_id 列表 2. 验证 identity 关联是否正确 3. 检查用户事件是否合并 | 1. 同一用户的多个 ID 已关联 2. 跨平台事件归属同一用户 3. 用户画像属性合并正确 | P0 |  | 未执行
TC-007 | 数据保留 | 过期数据清理验证 | 1. 系统已运行超过保留周期 2. 有历史数据可验证 | 1. 查询超出保留周期的日期 2. 确认 events 表中无该日期数据 3. 检查存储空间释放 | 1. 过期数据已清理 2. 查询无结果 3. 磁盘空间符合预期 | P2 |  | 未执行
TC-008 | 并发 | 多用户同时查询 | 1. 5 个以上测试账号 2. 典型看板已配置 | 1. 5 个用户同时打开看板 2. 记录各用户加载时间 3. 检查是否有超时或错误 | 1. 所有用户正常加载 2. 无超时/错误 3. 响应时间无明显劣化 | P1 |  | 未执行

## 测试汇总
统计项 | 数值 | 说明
总用例数 |  | 所有测试用例数量
P0 用例数 |  | 阻塞上线的用例数
P1 用例数 |  | 重要用例数
P2 用例数 |  | 一般用例数
通过数 |  | 已通过的用例数
失败数 |  | 失败的用例数
阻塞数 |  | 阻塞的用例数
未执行数 |  | 尚未执行的用例数
通过率 |  | 通过用例占总用例比例
P0 通过率 |  | P0 用例通过比例（阻塞上线指标）

## 使用说明
SIT 测试用例模板使用说明
1. 用例编号规则
格式：TC-NNN（如 TC-001, TC-002）
同一项目内连续编号，不允许跳号或重复
2. 优先级定义
P0：阻塞上线 — 失败则禁止上线
P1：重要 — 影响核心功能，需修复
P2：一般 — 非阻塞，可记录为已知问题
3. 状态定义
通过：实际结果与预期一致
失败：实际结果与预期不符，需记录差异
阻塞：因环境/依赖问题无法执行，需解除阻塞后重试
未执行：尚未执行
4. 执行流程
Step 1：在「SIT测试用例」sheet 中填写/补充用例
Step 2：按用例逐条执行，填写「实际结果」和「状态」
Step 3：「测试汇总」sheet 自动统计（无需手动更新）
Step 4：所有 P0 用例通过后方可出具上线建议
5. 注意事项
- 操作步骤需具体到可复现（点击哪里、输入什么）
- 预期结果需可判定（不能写正常，要写具体判断标准）
- 失败用例必须记录：复现步骤、实际结果、截图附件
- 阻塞用例必须记录：阻塞原因、预计解除时间、负责人
6. 与 performance-test 的关系
- SIT 验证功能正确性
- performance-test 验证性能指标（TPS/响应时间/并发）
- 两者并行执行，结果合并到上线评估